**ОТЧЕТ за 2023 год**

Проект (региональный сетевой инновационный)

Наименование проекта ««Организация исторического просвещения младших школьников с привлечением потенциала региональной истории и культуры»

Сроки реализации по 2023-2026 гг

Научный руководитель Панченко Ю.В.

Охват участников мероприятиями проекта за отчетный период 100 %

Ссылка на информационный ресурс по обобщению и трансляции опыта проекта <https://doirost.ru/course/view.php?id=1325>

1. Разработана программа ДПО и проведены со 22.05 по15.06 курсы повышения квалификации по проблеме «Историческое и гражданско-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста».

Основные результаты:

1.) Кол-во слушателей - 24 человека. Большая часть педагогов, обучавшихся на курсах, являются участниками инновационной деятельности по региональному проекту «Организация исторического просвещения младших школьников с привлечением потенциала региональной истории и культуры Курганской области».

2.) В ходе реализации программы в соответствии с УТП слушателями разработаны четыре образовательных продукта: план мероприятий в форме календаря памятных дат (культурного и исторического содержания) на 3 месяца с учетом знаменательных дат для региона, района, города, села, образовательной организации; проектная задача, направленная на формирование гражданско-патриотическое воспитание школьника; фрагмент занятия с использованием кейс-метода или одной из дискуссионных методик (по выбору слушателя); интерактивный модуль (игра, викторина, направленная на историческое просвещение школьников) с использованием цифровых образовательных ресурсов – данная практическая работа выполнялась на очной части курсов.

Часть наиболее удачных методических разработок слушателей курсов была размещена в сетевом сообществе учителей начальных классов Курганской области <https://doirost.ru/course/view.php?id=464>

3.) В оную часть вошли выездные занятия по изучению ресурсов музеев и культурных учреждений города Кургана в приобщении школьников к познанию родного края: экскурсии в ГБУК «Курганский областной краеведческий музей», комплекс «Царево городище», МБОУ г. Кургана «СОШ № 50». Сотрудники учреждений познакомили педагогов с просветительскими программами для младших школьников. Педагоги и руководитель музея школы № 50 представили опыт создания и функционирования двух школьных музеев, создания информационно-просветительской среды по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, создания и системы мероприятий комнаты РДШМ.

4.) В рамках очных занятий состоялся семинар (вебинар), на котором были представлены эффективные педагогические практикиучителей Курганской области по организации краеведения начальном уровне общего образования. Учителя смогли познакомиться с опытом Глухих Т.В., зам. директора по УВР, учителя МКОУ «ЧастозерскаяСОШ» (Тема «Истоки, современность, перспективы краеведческого образования в Курганской области»); Нарушьян Е. С., учителя МБОУ г Кургана «СОШ № 52» (Тема «Игра как одна из форм изучения краеведения»); Петренко С. В. учителя МКОУ «Кировская СОШ» и Кокориной Н. Ф., учителя МКОУ «Мишкинская СОШ» (Тема «Организация краеведческой деятельности обучающихся в процессе сетевого взаимодействия»); Мехонцевой Л.В., учителя МКОУ «УксянскаяСОШа» Далматовского района (Тема «Использование краеведческого материала во внеурочной деятельности младших школьников»).

1. 25 января Проведен Проект «Организация исторического просвещения младших школьников с привлечением потенциала региональной истории и культуры»: Организация, содержание деятельности» <https://bbb.doirost.ru/playback/presentation/2.3/86d318f7906af3d606ef13ad0adbe8792a003876-1674614904424>.
* Проведена проектировочная сессия (Заседания рабочей группы «Вопросы разработки методического обеспечения исторического просвещения в начальной школе»), состоявшая из 6 вебинаров (31.01, 15.05, 27.11, 28.11, 11.12, 13.12). Для занятий проектировочной сессии разработаны методические материалы. <https://doirost.ru/course/view.php?id=1325> .Основной результат: разработаны и отредактированы в первом варианте проекты рабочих программ по учебным предметам.

Участниками мероприятий стали 180 человек.

1. Организована работы секции в рамках Региональной н-пр конференции «Курганской области 80 лет», представлен опыт 8 ОО. Подготовлено 6 стендовых докладов. Отредактированы и опубликованы 7 статей педагогов, представляющих опыт по историческому просвещению и организации краеведения на начальном уровне общего образования.
2. Осуществлялось методическое и информационное сопровождение интернет-площадки (проведены вебинары, размещены информационные и методические материалы, в том, числе, авторские, диагностические материалы; новости и др. Всего размещено более 70 материалов. Кроме того, оперативное информирование осуществлялось в чате сообщества инновационного проекта.
3. Разработаны диагностические материалы (Стартовая диагностика уровня профессиональных компетенций педагогов в области организации исторического просвещения младших школьников на основе краеведческого материала, лист экспертной оценки качества рабочих программ по учебным предметам). Проведен анализ результатов опроса среди педагогов-участников регионального сетевого Проекта. В исследованиях участвовали 43 ОУ, 43 заместителя директора по УВР, НМР; 104 педагога. По итогам подготовлены аналитические материалы. Аналитический отчет размещен на странице проекта 14.05.
4. Проводились очные индивидуальные и групповые консультации по вопросам разработки методического обеспечения исторического просвещения в начальной школе материалов, проведения диагностических исследований и др.(около 30 часов). Проводились адресные онлайн-консультации-практикумы для рабочих групп сетевого инновационного проекта «Интеграция краеведческого материала в содержание исторического образования младших школьников» <https://doirost.ru/course/view.php?id=1325>
5. Пособия и публикации по вопросам реализации Проекта:
6. Мое любимое Зауралье» : программа курса внеурочной деятельности (2- 4 классы) / Ю. В. Панченко ; ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2023. – 62 с. Объем опубликованного 9,3 п/л
7. Панченко Ю.В. Гражданско-патриотическое воспитание младшего школьника на основе краеведения. Курс «Мое любимое Зауралье».//Истоки, современность, перспективы краеведческого образования в Курганской области: электронный сборник материалов региональной научно-практической конференции. 03 марта 2023 года // государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2023. С.37
8. Панченко Ю.В. Анализ результатов проведенного опроса среди педагогов-участников регионального сетевого Проекта «Организация исторического просвещения младших школьников с привлечением потенциала региональной истории и культуры Курганской области». Педагогическое Зауралье. № 3. 2023. - Текст : электронный // <https://doirost.ru>

Кроме того, вопросы промежуточных результатов реализации проекта раскрывались в статье Панченко Ю.В. «О состоянии и основных направлениях развития начального образования Курганской области в 2022/23 году. Педагогическое Зауралье. № 2. 2023. // <https://doirost.ru>

1. Модернизирована в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО программа курса внеурочной деятельности для учителя курса «Мое любимое Зауралье». Прошла экспертиза РИС ГАОУ ДПО ИРОСТ. Сертификат № 2250. Протокол № 3 от 24.11.2023 г. Программа размещена в открытом доступе в сообществе учителей начальных классов. ОО Курганской области проинформированы об этом. <https://disk.yandex.ru/d/Eu_29OPH7UuAQQ>
2. 9 пособий курса «Мое любимое Зауралье» переформатированы в PDF и размещены на странице Проекта, а также в сообшществе учителей начальных классов. <https://clck.ru/37kzNC> <https://doirost.ru/course/view.php?id=132>
* Внепланово оформлены паспорт, заявка проекта на присвоение статуса федеральной площадки.