**ОТЧЕТ за 2023 год**

Проект *региональный*

Наименование проекта «Кадровый управленческий резерв образования Курганской области»

Сроки реализации 2022-2024

Научный руководитель Киреева З.А., доцент кафедры УиПО, канд. пс. наук, доцент

Охват участников мероприятиями проекта за отчетный период: 2308чел. (тестирование), 229чел. (деловая игра), 138чел. (собеседование).

Ссылка на информационный ресурс по обобщению и трансляции опыта проекта: <https://doirost.ru/course/view.php?id=1352>

**Анализ работы за отчетный период по проведенным мероприятиям с указанием сроков их выполнения и показателями управленческих и научно-методических результатов проектной деятельности**

Во исполнение поручения Губернатора Курганской области от 29.08.2022 г. №ПГ-01-101/22 Департаментом образования и науки совместно с Институтом развития образования и социальных технологий разработана концепция регионального проекта «Кадровый управленческий резерв образования Курганской области «Лидеры образования Курганской области», в 2023 году проведена следующая работа по формированию резерва управленческих кадров в сфере образования:

1. Разработаны задания для электронного тестирования «Личностно-профессиональная диагностика» **первого этапа** конкурсного отбора педагогов в кадровый резерв региона. С 08.11.2022 г. по 20.03.2023 г. организовано и проведено на сайте <https://doirost.ru> тестирование 2308 педагогических работников в возрасте до 45 лет.
2. С 06.12.2022 г. по 03.05.2023 г. проведена деловая игра «Кейс управленческих решений»–**второй этап** отбора, позволивший определить кандидатов для участия в собеседовании для включения в резерв управленческих кадров сферы образования Курганской области (отобраны 229 педагогических работников из всех муниципальных образований).

**Третий этап** – профессиональное собеседование в Департаменте образования и науки Курганской области, по итогам которого были определены уровни резерва управленческих кадров в сфере образования Курганской области (высокий, перспективный, базовый). На январь 2024г. прошли собеседование 138 чел.

Определены 26 кандидатов (высокий уровень), которые прошли в период с 25.09 по 15.12.2023г. обучение по дополнительной профессиональной программе (252 часа) на отделении «Менеджмент в образовании» в ГАОУ ДПО ИРОСТ.

Для педагогов, не вошедших в программу профпереподготовки, разработаны и были реализованы следующие методические обучающие мероприятия:

1. проведены КПК «Управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами» (36ч), на которых обучилось 10 человек.
2. проведены вебинары/циклы вебинаров по темам: «Создание безопасной образовательной среды», «Убеждающая коммуникация», «Основы конфликтологии управленца», «Эмоциональный интеллект управленца», «Психология формальных и неформальных отношений в коллективе», «Эффективный руководитель: от резервиста до управленца через развитие личностного потенциала», «Надпрофессиональные навыки современного руководителя», «Управление образовательными проектами», «Бюджетное финансирование государственных и муниципальных образовательных организаций различных типов», «Внебюджетные источники финансирования деятельности», «Педагогические работники ОО», «Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики работников образования», «Особенности режима труда работников в сфере образования», «Оплата труда работников ОО», «Трудовой договор и прием на работу сотрудников ОО», «Основания изменения и прекращения трудового договора», «Образовательное право в управлении ОО», которые посетили в общей сложности 920 чел.
3. поведены индивидуальные консультации для 71 чел.

 Для всех педагогов, включаемых в резерв управленческих кадров, были разработаны соответствующие индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для их личностно-профессионального развития «Проектирование модели современного руководителя» (53 педагога, из них 32 завершили образовательный маршрут).

 Организовано методическое сопровождение Проекта «Кадровый управленческий резерв образования Курганской области «Лидеры образования Курганской области» на сайте <https://doirost.ru>, раздел «Инновационные проекты», площадка «Кадровый управленческий резерв образования Курганской области»; информационное освещение испытательных мероприятий осуществлялось на сайте ИРОСТ и в группе ВК.

Продуктом реализации проекта в 2023 году стала база данных педагогов, составляющих кадровый управленский резерв районов Курганской области.